## Ark1
Projekt /plan | Beskrivelse | Mål (målbare) | Tid | Økonomi | Projektansvarlig
Natur
LIFE kystfugle | Ansøge EU om LIFE midler som skal forbedre levestederne for en række kystfugle som er udpeget i Natura 2000-området Lillebælt. Fx vil nye stenrev være grobund for muslinger som er fødegrundlag for Ederfugle. Forbedring af tilstande på strandenge. | 1 stenrev i Kolding Kommune 1 stenrev i Middelfart Kommune 15 ha ny natur med kompensation og frivillige aftaler med lodsejere Yngleøer i Føns Vang sø (evt flere steder) | Ansøgning 2017. Igangsættes 2018 hvis der gives tilsagn. | 5 mio kr. til Lillebælt del 50 mio i alt. | Middelfart Kommune
Evaluering af slid på udvalgt natur | mindst 1 evaluering i hver kommune i et naturområde, årligt rådsmøde og spørgeskemaundersøgelse til lokale projektpartnere. | 1 årlig evalueringsrapport | 2022 | 100000 | Naturpark Lillebælt
Natura 2000 - Hejls Nor | Afgræsning af strandenge, rigkær og overdrev med det formål at opnå eller bevare høj naturtistand for de lysåbne Natura 2000 naturtyper, som led i udmøntning af statens Natura 2000 handleplan | 88 ha er allerede hegnet og bliver afgræset. Målet er ca. 30 ha ekstra til afgræsning i 2017, samt yderligere ha til afgræsning i 2018 (omfang er under afklaring) | 2013 og frem | Kr. 500.00 søges fra Landdistriktsmidlerne i 2016 til realisering i 2017. Hvor stort beløb, der søges fra disse midler til udvidelse af afgræningsarealerne i 2018 kendes endnu ikke. I tidligere driftperioder er der givet støtte fra Landdistriktmilderne til afgræsning på i alt kr. 725.470 | Kolding Kommune
Møllemaden/Aulby mølle Å | Synergiprojekt. Ansøgning sendt til SVANA- vådområde+ rekreative anlæg (klimatilpasning). Vandplanprojekt | Kvælstof-begrænsning til Lillebælt. OBS: projekt ligger udenfor afgrænsning? | forunders. 2017 Hvis realisering påbegyndes i 2018 |  | Middelfart Kommune
Vådområdeproj | Undersøgelse af om vådområdeprojektet ved Hejls Bæk - kan genoptages | 30 ha | Under planlægning | note; fremgik af projektovresigt ved ansøgning om pilotpark | Kolding Kommune
Gudsø Vig | Strandengene er tilgroet med tagrør. Et mindre område er hegnet, men der er ikke dyr på, da dyreholderen ikke havde mulighed for at skaffe dyr. Der er potentiale for afgræsning af et større område. Undersøge muligheder for at udvide projektområdet til afgræsning. Sammenhængende græsning over kommunegrænsen. | 10 ha indhegnet og afgræsset i 2017 | Forundersøgelser 2016, Projektering efterår 2016, realisering forår 2017 | Skal undersøges, kendes ikke | Fredericia Kommune
Erritsø bæk | Vandløbsrestauring. Forbedring af vandløbet og ynglemuligheder | 1200 antal m forbedret | 2017 |  | Fredericia Kommune
Hygind bæk og Hybæk | Projekter i Hygind bæk og Hybæk - omfattet af vandplanen…. Her er Kun forundersøgelse gennemført. Myndighedsbehandling ikke påbegyndt (én modstander…. Tvivl om realisering) | Fjerne 1 spærring, x meter nyt stryg? OBS: projekt ligger udenfor afgrænsning? | Begge omfattet af 1 vandplpan 2009-2015 -2 plan 2016-21 (muligt at søge til gennemførelse af disse to) |  | Middelfart Kommune
Harndrup/fjellerup Å(løber ud i Stor Å) | I 2. vandplansperiode indsats i dette område *bedre gydemuligheder for havørred *bedre fysiske forhold vandløb | x antal… OBS: projekt ligger udenfor afgrænsning? | 2016-2021 |  | Middelfart Kommune
Løvfrøprojekt | Overvågning af de nye levesteder for løvfrøer hvert 2. år. Sikre, at bestanden udvikler sig, som ønsket. | Bestand af løvfrøer har det godt - 1 rapport hver 2. år | 2017, 2019, osv. |  | Fredericia Kommune
Løvfrøvandhuller | Pleje af vandhuller på Trelde Næs, Hyby Fælled | Pleje hvis behov konstateret i overvågning |  |  | Fredericia Kommune
Naturpleje Skamling | Målrettet naturpleje af værdifulde naturtyper, så deres naturværdi fastholdes og styrkes. Udvide området til naturpleje ved opkøb af overdrev | 18 ha overdrev ekstra er igangsat | 2016 og frem | hegning 80.000, 100.000 kr til rydning | Kolding Kommune
Hyby Fælled | Etablering af afgræsning og rydninger, samarbejde med Forsvaret | 15 ha indhegnet og afgræsset |  |  | Forsvaret
Forvaltningsplan for skove og naturområder | Oversigt over kommende indsatser i kommunalt ejede skovområder | Plan for indsatser for mere natur/biodiversitet/formidling/friluftsliv?? | i gang |  | Fredericia Kommune
Kultur
Styrke Skamlingsbankens profil som et nationalt samlingssted | Besøgscenter: Den nuværende udstillingsbygning erstattes af et nyt besøgscenter. Bygningens udformning baseres på en arkitetkkonkurrece, men bygningen skal passe ind i landskabet og tage hensyn til oplevelsen af udsigterne. Besøgscenteret vil rumme udstillings- og undervisningslokaler, foyer, toiletter m.m. | 600 m2. Hvordan bliver naturparken en del af det? | 2018 | 18.250.000 hovedsageligt støttet af fonde. | Kolding Kommune
Styrke Skamlingsbankens profil som et nationalt samlingssted | Folkemødeplads: Der oprettes en opera- og folkemødeplads til større og mindre arrangementer. | Plads til 15.000 mennesker | 2017 | 2.000.000 ca. | Kolding Kommune
Fortidsminder/plejeplaner | Pleje er igangsat med plejeplaner og udvikles fortsat. Informationsmateriale under udvikling. Plejeprojekter med frivillige private lodsejere, skoler og DN. | ? | 2019 |  | Middelfart Kommune
Magten over Lillebælt Tro og ritualer Lillebælt som ressource Skattejagt Undervandet | Museer, foreninger og frivillige går sammen om at synliggøre og skabe bedre adgang til de unikke historiske spor der findes i Naturparken, som fx oversvømmede stenalderbopladser, krigshistorie, Voldene ved Fredericia, Skamlingsbanken og meget mere. | Tovholder Mikael. Øget viden og formidling af de kulturhistoriske værdier. | 2022 |  | Fredericia Kommune
Fredericia Vold | Arkitektkonkurrence, en ny helheds¬plan for fæstningen og nye anlæg. Heri indgår også friluftsliv og formidling af natur. | Historien om Fæstning Fredericia skal opleves og formidles fra voldanlægget, gader og byrum. Volden skal opleves som en stor sammenhængende og moderne bypark. | 2017-19 | 35 mio. kr | Fredericia Kommune
Høneborg | Hagenør. Også Geologisk hotspot. Informationstavle. Formidling af vores kulturhistorie | Ny tavle | 2018 |  | Fredericia Kommune
Friluftsliv
Adgang til bælt og øhav | I samarbejde med fynske og jyske kommuner vil vi øge tilgængeligheden for den almindelige dansker ved og på havet. Det unikke kystlandskab og det marine økosystem symboliseret af marsvinet er ikonisk natur. Samarbejde med andre kommuner, foreninger, Friluftsrådet, turistforeninger m.fl. | Ny moderne infrastruktur, toiletter og opholdsfacilliteter spredt i naturparken langs med kysten og 1 ny flydende port/mødested som kan flyttes fra havn til havn og bruges til formidling, der lærer folk om at bruge den blå natur. | Ansøgning i 2018 | Med midler fra fx Nordea Fonden og lokale sponsorer. | Naturpark Lillebælt
Rekreativ forbindelser ved Drejens/Houens Odde | Samskabelse - Gennem samarbejde og dialog med private partnere og lodsejere er målet at skabe større rekretive muligheder for borgere og turister på Drejens Halvøen og Houens Odde. | En bro over Eltang Vig, et hovedstiforløb på ca. 10 km med tilhørende faciliteter. | Prospekt udarbejdes ultimo 2016/primo 2017, fondsansøgninger og detajlprojektering i 2017, udbud og realisering i 2018 | Ikke kendt. | Naturpark Lillebælt
Aktivitetsskoven - klimabyen | Aktivitetsskoven ved Middelfart skal være et multianvendeligt bevægelsesområde med et stort udvalg af rum og elementer, som inviterer til forskelligartet brug, kædet sammen med læring om natur og klima. | et landskabsrum tæt på byen, der har rumlig og æstetisk kvalitet – både, når det bliver brugt og når, det ikke bliver brugt | 2018/2019 | 17,5 mill. | Middelfart Kommune
Staurby skov | Udvikle skoven til publikumsvenlig bynær skov med plads til naturen | Masterplan klar i 2017. Første tiltag klar i 2018. | 2017-2022 | Fondsmidler søges | Middelfart Kommune
Blå støttepunkter | Shelters langs kysten - samarbejdsprojekt med de 3 andre nordfynske kommuner. Frivillige aftaler med lodsejere. Måske udvides med fælles shelter planlægning fx i kajak-regi??? | 3 nye i Middelfart. Flere i de andre kommuner?? | 2017/2018 | 1.160.000,- kr. | Middelfart Kommune
Stinet v. Skamlingsbanken | For at skabe mulighed for at bevæge sig rundt i Skamlingsbankelandskabet renoveres ekssiterende stinet og der etableres nye stier | 7 km hovedstier, 3 km øvrige oplevelsruter, 1.5 adgangsvenlig sti | skal være færdig i 2018 | 10 mio, delvist kommunalt, delvist fonde | Kolding Kommune
Landskabselementer v. Skamlingsbanken | Elementer i landskabet skal lede folk ud i landskabet, skabe ”rum” til ophold og leg samt give dem lysten til at bevæge sig. Flere af faciliteterne vil også fungere som støttepunkter for undervisning. | Styrke oplevelsen af landskabet og Skamlingsbankens historie. | 2018-2020 | ca. 20 mio kroner | Kolding Kommune
Østerstrand | Vision Østerstrand. | Understøtter friluftsliv | 2018 og frem | ca. 8 mio kroner | Fredericia Kommune
Middelfart Marina | Middelfart Marina
Hejlsminde Strandpark | Hejls/Hejlsminde - strandpark; et frivilligprojekt bygget på landsbysamarbejdet. Rekreative kysttilbud med havbad og strandpromenade | 1. Bedre sikkerhed for fodgængere med strandpromenade og fodgængerovergange. 2. Fællesplads med grillplads. 3. Etablere et havnebad. 4. Opgradere forsamlingshus | Etape 1 og 2 gennemføres 2016 og 2017. Etape 3 og 4 gennemføres 2018-2019. Indvidelse 2020 | 1. kr. 6.750.000, 2. 6.690.000, 3. kr. 6.270.000, 4. kr. 950.000. I alt kr. 20.720.000 | Hejlsminde Strandpark-udvalg
Rekreativt rutenet ved Eltang | Eltang stiplan; rekreative stinet i lokalområdet med forbindelse til Houens Odde og dermed Kolding. Stien kobles på eksisterende stier i Sdr. Vilstrup og Viuf, så der fås et samlet ruteforløb.Et fivilligeprojekt bygget på landsbysamarbejdet. | 1. etape - sti fra Eltang til parkeringsplads ved Birkemosen. 2. etape - sti fra Birkemosevej til eksisterende vej ved jernbane. 3. etape bro over å. 4. etape - sti gennem birkemosen | 1. etape gennemføres 2016. Øvrige etaper er under planlægning | 60.000 kr. til 1. etape. Kr. 55.00 kr til etape 2. kr. 32.00 til etape 3 og kr. 280.000 til etape 4 | Kolding Kommune
Hotspot Skærbæk | Skærbæk beboerforenings visioner skal konkretiseres. | Plan for Skærbæk strandpark og Børup som friluftsområde | 2017/18 |  | Skærbæk beboerforening
Vandrerute | Forbedring af stier på Hyby Fælled, samarbejde med Forsvaret | Fælles betegnelse: Lillebælt stier. Temaer på stier, hvad er oplevelserne. |  | Forsvarets budget | Forsvaret
Vandreruter | Forbedring af stier, skiltning og evt. udvidelse af stiruter ved Rands Fjord |  | 2018-2022 | 100000 | Fredericia Kommune
Vandrerute | Sti langs kysten fra Skærbæk til Snoghøj - Gudsø. Samarbejde med lodsejere. | Formidling af ruten - i princippet kan man gå der allerede. 1 folder og på interaktiv kort. | 2017/18 |  | Fredericia Kommune
Stiplan stier??? | ??? | Stier er et tema som alle kommuner arbejder med tæt sammen med borgere. |  |  | Middelfart Kommune
Fokus på henkastet affald | Fokus på affald sammen med lodsejere | Undersøge problem og finde løsninger med henkastet affald i områder med friluftsinteresser | 2017/2018 |  | ?
Dykkerfaciliteter | Dykkerkæder ved Lyngsodde/Ny Nitrogen. Med dykkerklubben Aktiv. | Forbedring af dykkeroplevelser , også for turister | 2018/19 |  | ?
Vandrerute | Etablering og formidling af pilgrimsvandring, afklaring af projekt | Flere ruter og oplevelser i naturparken | 2018 | Er i gang med at afklare det | ?
Formidling
VidenomLillebælt | På kort og hjemmeside skal der være en brugervenlig og unik præsentation af viden, så både besøgende, skoler og borgere får et godt overblik over faciliteter, natur, nyeste forskning og events. Målet er bedre balance mellem benyttelse og beskyttelse af området. Samarbejde med foreninger, private, forskere og turistforeninger. | 1 webapp, årlig forskermøde med naturvejledere og andre guider om den nyeste viden om Lillebælt. Kurser til guider fra Bridgewalking, hoteller og campingspladser m.m. Husk ikke alle kan bruge apps/qr-koder. Hvad siger turistforeninger eller andre. | 2018-2022 | webapp-drift og møder finansieres af Naturpark Lillebælt. Hvad bruger folk?! | Naturpark Lillebælt
Marsvinobservationsposter/naturrum | Formidling af kultur, natur, frisluftsliv særligt marsvin, skal kobles og trækkes ned til kysten på 3 centrale steder i naturparken. Formidlingen skal være både visuel på en skærm, plancher etc. og via hørelse (marsvine lyd via høretelefoner). Der vil være direkte transmission af data fra Lillebælt (lyd, film og fx. strømninger). Formidlingen kan indgå i undervisningen i skolerne (naturfag) | 3 platforme etableret og i funktion i 3 host spots langs kysten, en i hver kommune som minimum: Skærbæk, Gl. havn og Houens Odde. | etableret 2019 | Midler fra Friluftsrådet, anden landsdækkende fond, lokale fonde. | Naturpark Lillebælt
Læring og klima | udvikle et lærings- undervisningsforløb sammen med skoleforvaltningen, virksomheder og andre partnere om klimaforebyggelse og -tilpasning. 4-7 klasse | *fokus på at styrke, tænke nyt og udvikle naturfagenes læringsmål. * øget samarbejde skole/virksomheder med det mål at øge viden om og arbejdet med klima i Middelfart Kommune | i gang 2017 | afklares | Middelfart Kommune
Tegnefilm | Tegnefilm om marsvin og andre formidlingstiltag.
Kystvandringer | Kystvandringer - kombineret land, kultur og havformidling. Formen evalueres og aftales i formidlingsgruppen. At skabe et samarbejde på tværs af de tre kommuner. At vise samarbejdet til både lokale og mere bredt. | 4*3=12 events - 4 temaer der går igen. + Lillebælts hemmeligheder. kajakarrangement og smag på Lillebælt (muslinger, svampe, urter) * naturvejleder med på 4 årlige annoncerede kystrute-turer * etableret formidling langs ruten - skilte? * Folder + hjemmeside - beskrivelse af rutens beskaffenhed (barnevogne, cykler, gå, handicappede) | "etableret" i sommer2017 | rimeligt lavt budget under blå flag. godt kørende med udstyr måske supplere med nyt materiale | Naturpark Lillebælt
De unge naturparkguider | Udvikle undervisningstilbud til skolerne, der viser dem hvordan Lillebælt kan bruges i undervisningen ("SnorkelFYSIK for frømænd" og "Biologi på Bunden") | At gøre unge interesseret i naturvidenskab, udvikle nye undervisningsformer og at vise de unge hvor fantastisk Lillebælt er. | 2018-2022 |  | Naturpark Lillebælt
Snorkelsti ved Skærbæk
Erhverv
Spis Lillebælt | Ved sammen at skabe havhaver, certificering af fødevarer m.m. skal vi præsentere madoplevelser, der giver viden om, hvordan dit lokalområde producerer fødevarer under hensyn til omgivelserne. Projekter udvikles sammen med foreninger, producenter, restauranter m.fl. | Havhaver ved Fredericia C, Mærkningsordning etableret og 2 produkter i dansk dagligvarebutik fx tangprodukter, Samarbejde med 2 hoteller/restauranter om brug af naturpark-produkt, 1 årlig Naturparkmarkedsdag med indsamling af naturpark-produkter, fælles naturparkmarkedsdag med de andre danske naturparker. | 2022 | Midler fra Fødevareministeriet, EU evt. ansøgning sammen med andre naturparker | Naturpark Lillebælt
Bælt i balance, forskning, fisk og fællesskab. | Sportsfiskere og erhvervsfiskere, Destination Lillebælt og forskere går sammen om at skabe nye frivillige aftaler for i fællesskab og fælles forståelse at forbedre fiskebestandene i Lillebælt. | • Etablering af frivillige områder/marine reservater, hvor fiskeriet og adgangen reguleres på en måde, der kan være med til at øge biodiversiteten. • Aftale etablering af ålegræsbælter og fremadrettet beskyttelse af disse • Ændring til fiskeri med mere skånsomme og bæredygtige redskaber, såsom bundgarn • Opstart af bæredygtig muslingedyrkning i mindre omfang til lokal afsætning • Afsætning af friskfanget bæredygtig fisk direkte fra havnekajen eller lign. til turister og borgere • Etablere betalte ture arrangeret i fællesskab, fx fiskekutter-ture, marsvinetogter eller madoplevelser • Fælles formidling som kan ændre adfærden i brugergrupper som: fiskere, dykkere og turister | 2022 | 20 mio. for hele pakken. Medfinansiering på 10 mio. Fundraising på 10 mio. ved Villumvellux, Aage V Jensen, m.fl. | Naturpark Lillebælt
NaturparkLillebælt Partnere | Projektet skal danne et netværk af erhvervsdrivende partnere i naturpark Lillebælt, så både partnere og naturpark kan blive mere synlige overfor borgere og turister. Ønsket er lokal forankring samt at udbrede kendskabet til naturpark-produkter- og oplevelser til fordel for både partnere og naturparken. Konceptet finder inspiration i pilotprojekt som afsluttes i 2016 i Naturpark Vesterhavet, se fx her: http://www.naturparkvesterhavet.dk/fileadmin/user_upload/Ansoegning.pdf Der påbegyndes dog blot med en simpel partnerskabs aftale, som skal aftales nærmere med partnerne. | 10 partnere | 2018 | Drift dvs. møder og materialer af Naturpark Lillebælt | Naturpark Lillebælt
Turisme
3 lokale signaturruter | 3 nye cykelruter omkring Lillebælt med information og hver deres unikke fortælling skal skabe nye oplevelser for turister. Christiansfeldruten (Kolding kommune), 6. juli ruten (Fredericia kommune) og Marsvinruten (Middelfart kommune) | Tre rutebeskrivelser med kort på tre sprog | Forventes færdig i primo 2017 | Del af Interreg. projektet REACT med fokus på aktiv turisme. 12 partnere i alt (6 danske og 6 tyske). Ca. 60.000 kr. | Destination Lillebælt
Strandpotentiale-rapport | Strandpotentialerapport. Samarbejde mellem de tre kommuner, Destination Lillebælt og turistorganisationerne med at vurdere strandenes nuværende og fremtidige turismepotentiale. Rapport skal danne grundlag for et konkret projekt. | 1 strandpotentialerapport og 1 konkret strandprojekt | Strandpotentialerapport blev færdig i juni 2016. Projektet forventes igangsat primo 2017 | Dels midler til formidling fra Interreg projekt REACT (ca. 10.000 kr. til formidling) | Destination Lillebælt
Strandpotentialeplan fase 2 | Kortlægge strande og finde deres potentiale for forskellige målgrupper - tematisere strandene. | Løfte udvalgte strande til et højere niveau. I Kolding | planen udarbejdes i 2018 | kr. 250.000 til rådgiver i Kolding | Kolding Kommune
Strandpotentialeplan fase 2 | Forbedre strande i Middelfart på baggrund af DLs strandpotentialeplan. Fredericia Trelde Næs? |  |  | 800.000 kr. til blå flag strande | Middelfart Kommune
Markedsføring | Vis Marsvin og fugle | Samarbejde med DOF, DJ og Visit.

## Ark2
Magten over Lillebælt
(Vikinger, skanser, volde, krige, soldatergrave m.m.):
- Voldsteder m.m.: Fredericia Vold, Hindsgavl, Søborg (hvor??), Rostofte (hvor??), Nørreskoven x2 (navne/hvor??), Hønborg, Koldinghus, Trællemølle ved Trællenæs, Middelfart (navn/hvor??), Erritsø i 700/800-tallet (navn??) flere??
- Søspærringer: Gudsøvig (hvor??), (flere??)
- Skanser: Fredericia Vold fra 1650 (svenskerkrigene), vistnok også spor fra svenskernes overgang ved kysten ved Wedellsborg, 1. Slesvigske Krig (Fredericia og Fyn), 2. Slesvigske Krig (Fredericia og Fyn, eksempelvis ”den befæstede lejr på Hyby Fælled”), Englands- og Napoleonskrigene, Vasnæs Batteriet m.fl. på Hindsgavlhalvøen, som har været genbrugt/restaureret under flere krige (flere??)
- Spor efter 2. verdenskrig: Mindelund ved Middelfart, batteri ved Lillebæltsbroen, Batteri ved Trællenæs, torpedostation ved Strib, Gestapocenter ved Koldinghus, GL. Lillebæltsbro med antiluftsskytsstillinger, Kolding havn (flere??)
- Diverse krigergrave og diverse monumenter, Skamlingsbanken (flere??)
- Krigergrave: Findes fra 1. og 2. Slesvigske Krig samt 2. Verdenskrig i Fredericia Kommune (flere??)
Tro og ritualer
(Kirker, gravhøje, helligkilder):
- Middelfart kirke, Egeskov Kirke
- Koldinghus – Christian 3. kapel
- Gravhøje i Nørreskoven og Midtskov, langdysser i Grønninghoved
- Helligkilder: Marielunden i Kolding (hvor??), Hannerup Skov i Fredericia, Hindsgavl (hvor??)
Lillebælt som ressource
- Ferie og Fritid: Turisme – lystfiskeri, lystsejlads, sommerhusområder, udflugtssteder, camping og hoteller – (Maiken; vil du uddybe?), I Fredericia eksempelvis Treldenæs med camping og rekreativt område i en spændende kulturhistorisk kontekst (flere??)
- Sundhed: Sindssygehospitalet i Middelfart og sanatoriet i Kolding - Julemærkehjem, sygeplejemuseum (flere??)
- Overfart: Sejlads, færgeoverfart og Lillebæltsbroerne (flere??)
- Skibsfart: Handelsruter, havne, postruter, værfter, studestalde ved Kolding havn, militærstrategisk og -logistisk knudepunkt for hær og flåde (flere??)
- Fiskeri: Den maritime udnyttelse af Lillebælt – fiskeriets udvikling fra små fiskerlejer til fiskersamfund (Skærbæk, nævn flere??), middelalderens silde- og ålefiskeri (Treldenæs, flere??), jagt på marsvin i Gamborg Fjord (flere??), (marsvinelaug i Middelfart), fiskeri samt hav- og kystjagt i oldtiden (flere??)
- Råstoffer: Udvinding af kiselgur ved Rands Fjord fra 1920-1970érne , udvinding af skriversand ved Middelfart (hvor??), muslingekogeri ved Strib (hvor??), fiskeskindsfabrik ved Strib (hvor??), trankogeri ved Middelfart (hvor??), Teglværker i Middelfart og Fredericia (Hannerup, Hyby Fælled m.v.), Kolding Kommune??), (flere??)
- Spildevandsudledning: (Steen; Kan vi droppe spildevandsudledningens historie til et evt. senere projekt og tage udgangspunkt i ”de mere formidlingsegnede historier” i første omgang?). Kan være et godt emne senere i samarbejde med naturvidenskaben i en forskningsmæssig sammenhæng
Skattejagt
- Skatte: Guldkrone i Middelfart? (hvilken/hvor/flere??), Erritsøskatten? (der er vist flere fra oldtiden??), kalken fra Egeskov Kirke, sølvskat i Middelfart (hvilken/hvor/flere??)
Under vandet
- Snorklestier (hvor??): Fortælling om stenalderfund i Tybrind Vig, kanonkugler ved Fredericia (flere??)
- Vrag: Koldingkoggen (flere??), der findes generelt mange vrag med gode historier! Hvordan formidles det usynlige for brugerne??
- Opstemninger: Gudsøvig, Rands Fjord, Kolding (hvor??), (flere??)